## 测试结论
XXXX 项目 测试结论
填写说明
测试结论 | 通过 |  | 测试人员签名 | 测试主管签名 | 项目经理签名 | 测试结论：公式判断，只要判断标准中有一项失败,或未测试即为不通过
测试版本 | ios 5.5.1 |  | 日期 | 日期 | 日期 | 测试版本:在测试通过的版本中键盘精灵输入version回车直接粘贴进来即可；web页面不存在版本可不写
判断标准 | √ 通过 | 出测试报告的版本必须在封闭的环境下执行了所有的测试用例 |  |  |  | 判断标准：
| √ 通过 | 遗留bug中不存在重要性为核心、基础、高的bug |  |  |  | √ 通过：测试过了并且通过
| √ 通过 | 功能点日志正确记录 |  |  |  | × 失败：测试过了有问题
| √ 通过 | 模块功能权限符合需求设定，通过测试验证 |  |  |  | ! 无需测试：该项目暂不支持，由产品经理在需求文档中明确
| √ 通过 | 流量测试：每个动作请求<=5个TCP包 |  |  |  | * 未测试：需求要求测试，但是由于项目时间进度关系，优先级低的，暂不在该项目进行中进行测试
| √ 通过 | WEB应用：符合HTTPS的调用规则 |  |  |  | △不适用：该项不适合本项目，例如：web测试与系统无关联的，系统兼容性可选择不适用
| ！无需测试 | 核心模块客户端性能测试满足要求
| ！无需测试 | 中英文切换显示正常
主要问题 | [5 empty] | 主要问题：描述测试过程中出现的问题，最终的测试情况
遗留bug | 无；xx个 | 汇总说明下，详细参考《未关闭bug明细》 |  |  |  | 遗留bug：无或者填写具体个数
测试项 | 结果 | 备注 |  |  |  | 测试项：每一项测试项的测试结果根据《测试场景》sheet自动填充
需求点列表 | √ 通过 |  |  |  |  | 备注：补充说明每一项测试的问题
界面测试 | √ 通过
交互测试 | √ 通过
健壮性测试 | √ 通过
资源开销测试 | √ 通过
配置测试 | ！无需测试
本地化测试 | √ 通过
兼容性测试 | √ 通过
性能测试 | × 失败
安全性测试 | √ 通过
PC兼容性测试 | √ 通过
PC专项-Stint流量 | √ 通过
PC专项-内存泄露 | × 失败 | xx 场景出现内存泄露
PC专项-WEB安全 | √ 通过
测试过程概述 |  | 备注
测试轮数 | 4 | 初始计划测试 3 轮，实际测试 xx 轮；说明增加的1轮测试的原因；
需求变更次数 | 2 | xx 里程碑发生需求变更
测试阶段延期 | 5 | 由于需求变更/第xx轮未按计划提交/测试质量差，导致测试阶段延期（最终的测试报告日-原始计划的测试报告日）
高Bug占比 | 5/20 | 经测试发现的严重程度高以上的Bug数 / Bug总数

## 测试过程
测试过程分析
1、项目基本信息 | [10 empty] | 【填写说明】
项目编号 | 项目名称 | 产品经理 | 项目经理 | 开发人员 |  | 测试负责人 | 测试人员
2、用例设计过程
测试阶段 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 计划是否正常 | 异常原因 | 备注
需求确认 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 是 |  | 填写进度异常的原因
测试计划 | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 是
测试方案编写 | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 是
测试方案评审 | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 是
用例编写 | 2017-06-05 | 2017-06-08 | 2017-06-05 | 2017-06-09 | 否 | 需求 | 需求变更，详见需求变更明细1
用例评审 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 是
3、需求变更明细
序号 | 变更日期 | 里程碑 | 变更内容 |  |  | 变更影响
1 | 2017-06-06 | 用例编写 | 增加5张报表、数据提取逻辑修改 |  |  | 用例编写时间延长、开发过程延长
2
3
4、执行测试过程
测试过程 |  |  |  |  | 测试用例 |  |  | Bug
轮次测试 | 开始 | 结束 | 实际工时 (H) | 版本号 | 用例总数 | 执行数 | 执行率 | 新增数 | 关闭数 | 累计未关闭 高及以上 | 累计未关闭 总数 | 累计Bug 总数 | 备注
第一轮 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 1 | 4.0.1.111 | 200 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 冒烟失败（安装打开直接崩溃，无法测试）版本打回，第一轮结束； 或第一轮未按计划提交测试，延期 1天；
第二轮 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 14 | 4.0.1.222 | 200 | 180 | 90% | 56 | 26 | 12 | 31 | 57 | Bug较多，受Bug影响5%的用例无法执行
第三轮 | 2017-06-15 | 2017-06-17 | 24 | 4.0.1.333 | 200 | 200 | 100% | 22 | 34 | 10 | 19 | 79
第四轮 | 2017-06-18 | 2017-06-19 | 16 | 4.0.1.444 | 200 | 30 | 15% | 2 | 12 | 3 | 9 | 81 | 封测轮次，首先回归上轮Bug时，仍有重要性高的Bug未关闭，增加一轮封测
第五轮 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 16 | 4.0.1.555 | 200 | 200 | 100% | 0 | 8 | 0 | 1 | 81 | 本轮仅回归已解决的28个bug， 遗留3个Bug本次项目不解决
合计 |  |  | 71 |  |  |  |  | 81 | 80 |  | 1 | 81 | 原始计划3轮，实际测试 5轮；测试阶段共延期 3天；
原始测试计划表如下：
轮次测试 | 计划开始 | 计划结束 | 计划工时 (H)
第一轮 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 16
第二轮 | 2017-06-14 | 2017-06-16 | 24
第三轮 | 2017-06-17 | 2017-06-18 | 16
测试报告 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 4
合计 |  |  | 60
Note on L3: Qian kun: 【填写说明】 1、项目基本信息：填写基本信息； 2、用例设计过程 1）填写每个里程碑的计划开始、计划结束、实际开始、实际结束日期； 2）【计划是否正常】根据填写日期自动公式判断，如异常则红底红字高亮显示； 3）【延期原因】下拉列表可供选择：需求,开发,测试,集成,环境，多项原因时，可把下拉选项去掉，自己直接设置； 4）如异常，需在备注列填写异常的原因； 3、需求变更明细 如发生需求变更，请详细记录每次需求变更的日期、对应里程碑、变更内容及影响； 4、执行测试过程 该部分数据可直接从测试日报中获取，文本黏贴入即可； 如项目测试过程发生变更，请附上原始的测试计划表；
Note on F8: yxu: 不需要自己填写,公式自动计算
Note on I23: Qian kun: 请填写橙色和绿色列的数据

## 测试策略
测试策略
1、测试策略概述
测试项 | 测试结论 | 说明
需求点列表 | √ 通过 | 需求点列表
| √ 通过 | 需求点1概述
| √ 通过 | 需求点2概述
界面测试 | √ 通过
布局 | √ 通过
内容 | √ 通过
图形 | √ 通过
表格 | √ 通过
交互测试 | √ 通过
便捷操作 | √ 通过
友好提示 | √ 通过
健壮性测试 | √ 通过
容错性测试 | √ 通过
恢复测试 | √ 通过
内存泄漏 | √ 通过
移动弱网络 | ！无需测试 | 不涉及移动端产品
移动Monkey | ！无需测试 | 不涉及移动端产品
移动中断测试 | ！无需测试 | 不涉及移动端产品
资源开销测试 | √ 通过
Stint流量 | √ 通过
PC资源消耗 | √ 通过
移动耗电 | ！无需测试 | 不涉及移动端产品
移动资源消耗 | ！无需测试 | 不涉及移动端产品
配置测试 | ！无需测试
客户端配置 | ！无需测试 | 无需进行配置测试
服务端配置 | ！无需测试 | 无需进行配置测试
本地化测试 | √ 通过
界面测试 | √ 通过
区域设置 | √ 通过
语言质量 | √ 通过
兼容性测试 | √ 通过
PC兼容性 | √ 通过
移动兼容性 | ！无需测试 | 不涉及移动端产品
性能测试 | × 失败
客户端性能 | × 失败
服务端性能 | ！无需测试 | 不进行服务端性能测试
安全性测试 | √ 通过
客户端安全 | ！无需测试
通信安全 | ！无需测试 | 暂不进行
服务端安全 | ！无需测试 | 暂不进行
|  |  | 测试内容 | 备注验证方式
|  |  | 前端有日志记录的模块需检查日志规范性，至少包含：事件发生的时间、类型、客户端IP、成功或失败标识、事件的详细描述 | 找到对应的文件检查日志格式（手工测试）
|  |  | 前端日志中不包含密码或密钥、手机号码等绝密数据 | 找到对应的文件，查找是否包含当前模块使用的账号密码、手机号码等（自动化or手工都可以）
|  |  | 前端日志中不包含邮箱、客户名称等机密数据 | 找到对应的文件，查找是否包含当前模块使用的邮箱、客户名称等（自动化or手工都可以）
后台服务有日志记录的需求文档中明确日志路径，模块需检查日志规范性，至少包含：事件发生的时间、类型、客户端IP、成功或失败标识、事件的详细描述，
后台服务日志中不包含密码或密钥、手机号码等绝密数据
后台服务日志中不包含邮箱、客户名称等机密数据
2、兼容性测试明细
测试项 | 测试结论 | 说明
PC兼容性测试 | √ 通过
特殊兼容 | √ 通过
专线环境 | √ 通过
代理环境 | √ 通过
低配置机器
纯净系统
上一版本客户端兼容新服务
新客户端兼容老版本数据
新版与老版速度对比
旧版本翻新的继承性兼容
操作系统 | √ 通过
Win7_cn_32 | √ 通过
Win7_cn_64 | √ 通过
Win7_en_64
Win7_jp_64
Win7_ko_64
Win7_hk_64
Win10_cn_64
Win10_cn_32
Win8.1_cn_64
XP_cn_32
WinServer2008
Vista
WinServer2012
WinServer2003
WinNT
Win2000
Win95
分辨率 | √ 通过
1366*768 | √ 通过
1920*1080 | √ 通过
1600*900 | √ 通过
1280*1024 | √ 通过
1440*900 | √ 通过
1280*800
2736*1824
2560*1600
2560*1440
1920*1200
1360*768
2160*1440
3840*2160
OFFICE | √ 通过
Office2007_cn | √ 通过
Office2007_en | √ 通过
Office2007_cn繁
Office2007_jp
Office2007_ko
Office2010_cn | √ 通过
Office2010_cn_64 | √ 通过
Office2010_en
Office2010_en_64
Office2013_cn | √ 通过
Office2013_en
Office2013_cn_64 | √ 通过
Office2013_en_64
Office2016_cn_64 | √ 通过
Office2016_en_64
Office2003_cn
Office2003_en
DPI | √ 通过
XP系统下大字体120DPI | √ 通过
win7系统下较大字体150DPI | √ 通过
杀毒软件 | √ 通过
360杀毒 | √ 通过
MCAFEE | √ 通过
金山毒霸
卡巴斯基
赛门铁克 | √ 通过
诺顿
百度杀毒
江民杀毒
WPS
2016个人版
2016专业版
2013个人版
2013专业版
MATLAB
2012a_32
2012a_64
2012b_32
2012b_64
2013a_32
2013a_64
R
3.0_32
3.0_64
3、专项测试明细
测试项 | 测试结论
PC专项-Stint流量 | √ 通过 | 明细见【专项测试】sheet
PC专项-内存泄露 | × 失败 | 明细见【专项测试】sheet
PC专项-WEB安全 | √ 通过 | 明细见【专项测试】sheet
Note on C5: kqian: 【填写说明】 1、置灰项暂不作为测试项，如有需要增加测试，需PT提出测试依据 √ 通过：测试过了并且通过 × 失败：测试过了有问题 ! 无需测试：改项目暂不支持或者适用范围不要求，由产品经理在需求文档中明确 * 未测试：需求要求测试，但是由于项目时间进度关系，优先级低的，暂不在该项目进行中进行测试 △不适用：不适用于该项目 2、判断原则 1）只要有一项为失败，结果为失败 2）只要有一项为未测试，结果为失败 3）全部都是不适用，结果不适用 4）全部都是无需测试，结果为无需测试
Note on C6: Xu yu: 1、需求功能点在测试方案中确认 2、层级示意，例综合屏： 列表报价 跳转到板块报价 跳转到分时 跳转到K线 加入自选股 导出至新板块 数据导出 顶部国际时钟 休市提醒 字体设置

## Bug分析
Bug统计与分析 | [6 empty] | 说明： | 以下1-5统计的都是开发bug数：
Fixed+指给开发的Postponed+will not fixed+Not Repro+未解决中属于开发程序的bug
1、Bug严重程度分析统计
Bug严重程度 | [6 empty] | 核心 | 公司级定义：灾难性的问题，影响的面比较大，公司的核心模块，登录、行情可用等
核心 | 基础 | 高 | 中 | 低 |  |  | 基础 | 公司级定义：保证终端各模块可以正常使用
5 | 4 | 3 | 2 | 2 |  |  | 高 | 影响核心业务（在该功能模块中重要的业务，视具体项目而定）
[7 empty] | 中 | 非核心业务的功能（本模块中部分需求功能未实现，但不影响核心业务）
[7 empty] | 低 | 影响面小（不正确的，或使系统使用起来不太方便的错误 如：界面布局不规范、按钮或标签上有拼写错误的单词、不正确的大小写）
[7 empty] | 分析： | 判定产品的质量，揭示风险，说明一些比较重要的bug；
有核心、基础的bug不能通过；
重要性为高的 bug过多对整个项目会有较大的影响
分析：
2、Bug开发责任人统计
开发人员 | 张三 | 李四 | 王五
Bug数 | 10 | 15 | 20 |  |  |  | 分析： | 哪个开发人员开发的模块出现的bug较多，是该模块比较难还是开发人员责任心问题
分析：
3、Bug解决方案情况统计
By Design | Duplicate | Fixed | Not Repro | Postponed | Won’t Fix | invalid
10 | 2 | 50 | 3 | 2 | 3 | 4 | By Design | 设计问题：设计描述有误或设计描述不清楚
[7 empty] | Duplicate | 重复BUG：该BUG在软件同一版本多次提出
[7 empty] | Fixed | 已解决：是个bug，开发已解决
[7 empty] | Not Repro | 不可重现：在相同环境下按BUG描述测试步骤无法重现问题
[7 empty] | Postponed | 延期解决：是问题，但该阶段不解决，以后待处理
[7 empty] | Won’t Fix | 无需修改：是bug，但不修改
[7 empty] | invalid | 不是bug：测试理解有误提出的无效bug
暂未解决bug
[7 empty] | 分析： | 其中by design的bug过多说明设计问题较多；
Duplicate和invalid的bug是考核测试人员的；
Postponed的bug注意下是否有重要的bug；
Not Repro的bug出现是否频繁，会对程序有多大影响
分析：

## 未关闭bug明细
未关闭Bug明细
bug类型 | bug编号 | 严重程度 | bug标题 | 测试人员 | 开发人员 | 产品经理 | 备注 | 填写说明
根据bugfree导出属性填写，按照bug类型，严重程度排序 | bar: 未关闭Bug明细 bug类型
交互
资源开销
本地化

## 专项测试
PC专项-Stint流量
测试人员：
测试结论： | √ 通过 | 如不通过，需描述详细原因 | [11 empty] | 根据项目需要，可添加自定义指标…
|  | 请求数 |  | 请求流量 |  | 请求超标数 |  | 应答数 |  | 应答流量 |  | 应答超标数
用例名称 | 结论 | 实际值1 | 参考值1 | 实际值2 | 参考值2 | 实际值3 | 参考值3 | 实际值4 | 参考值4 | 实际值5 | 参考值5 | 实际值6 | 参考值6
PC专项-内存泄露
测试人员：
测试结论： | × 失败 | 如有泄露，请说明何场景出现泄露；如无需测试，请说明原因；
测试内容 | 结论 | 备注
终端GDI泄露 | × 失败 | xx场景出现GDI泄露
内存泄露 | √ 通过
PC专项-WEB安全
测试人员：
测试结论： | √ 通过 | 请使用Appscan扫描，使用方法可参考测试智库；如无需测试，请说明原因；
测试内容/URL | 结论 | SQL盲注 | Blind SQL 注入 | SQL 注入 | 跨站点脚本编制 | 参数值溢出 | 已解密的登录请求
http://URL | √ 通过 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无